| PBI | Phiếu | Phân loại | Căn cứ | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | 3/5/5/8 | Thiếu dữ liệu | Thiếu quy tắc điểm nhận ngoài trường, nên phiếu 3 và 8 khác nhau vì mỗi người hiểu phạm vi khác nhau | Hỏi PO quy tắc, người ra 3 và 8 giải thích lý do, rồi vote lại. Chưa chốt SP |
| CF04 | 5/8/8/13 | Cần thảo luận lại | Phiếu chênh nhiều (5 và 13). Người ra 13 có thể thấy việc nhận đơn và cập nhật giao gộp chung quá lớn | Tách thành 2 PBI: nhận đơn và cập nhật giao. Ước lượng lại từng phần |
| CF06 | 5/8/13/13 | Thiếu dữ liệu | Thiếu SLA cổng QR nên chưa biết độ khó tích hợp | Làm 1 việc tìm hiểu (spike) về cổng QR trước, rồi vote lại. Dự kiến 8 SP, nhưng chỉ là giả định |
| CF08 | 13 tạm chốt | Thiếu dữ liệu | Chưa có Acceptance Criteria và 13 SP là quá lớn | Refine AC và tách nhỏ. Chưa được đưa vào Sprint, không tính SP |

Các PBI có thể chốt: CF01 (3), CF02 (5), CF05 (5), CF07 (3), CF09 (3). Riêng CF09 vẫn thiếu quy tắc sửa/xóa nên chưa sẵn sàng. Không lấy trung bình phiếu, không ép số và không đổi SP sang giờ.

5.2 SPRINT GOAL VÀ PHẠM VI

Sprint Goal: Khách hàng ở hai căn tin có thể xem thực đơn, tạo đơn và thanh toán bằng QR an toàn để nhận món bằng mã xác nhận, đủ để đội dùng thử.

Phạm vi chọn: CF01 (3) + CF02 (5) + CF06 (8, giả định sau khi refine) = 16 SP.

Lý do chọn: ba PBI này tạo thành luồng xem, đặt, trả tiền, nhận món bằng mã. CF01 và CF02 đã sẵn sàng. CF06 có rủi ro nhưng cần cho Goal nên làm spike ngay ngày 1-2. 16 SP nằm gần mức Velocity trung bình (18 SP) và Sprint 5 (15 SP).

Loại khỏi Sprint này:

- CF03: thiếu quy tắc ngoài trường.

- CF04, CF05: phụ thuộc CF03, CF04 chưa được tách.

- CF07: phụ thuộc CF06, để Sprint sau.

- CF08: thiếu AC, quá lớn.

- CF09: thiếu quy tắc, ưu tiên thấp.

5.3 TASK BREAKDOWN VÀ CAPACITY

Capacity (giờ) = ngày x giờ/ngày - gián đoạn

| Thành viên | Tính | Capacity |
| --- | --- | --- |
| Lan | 10 x 6 - 6 | 54 |
| Minh | 8 x 6 - 0 | 48 |
| Ngọc | 10 x 5 - 5 | 45 |
| Phúc | 9 x 6 - 8 | 46 |
| Cả đội |  | 193 |

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày: Minh còn 6 x 6 = 36 giờ, cả đội còn 181 giờ (giảm 12 giờ, khoảng 6%). Tác động thật lớn hơn con số này, vì Minh là Backend và CF02, CF06 đều cần phần của Minh. Cách xử lý: làm xong phần CF02 của Minh trước khi nghỉ, và nếu CF06 chậm thì bàn với PO thu hẹp phạm vi CF06.

Task breakdown:

| PBI | Task | Đầu ra | Phụ thuộc |  | Phối hợp | PBI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Làm màn hình thực đơn | Giao diện hiển thị món và trạng thái còn/hết | Không |  | Lan | CF01 |  |
| CF01 | Viết chức năng lấy món và tình trạng còn món | Dữ liệu thực đơn đúng cho 2 căn tin | Không |  | Minh | CF01 |  |
| CF01 | Kiểm thử còn món/hết món | Test case và kết quả | Hai task trên |  | Ngọc | CF01 |  |
| CF02 | Làm màn hình giỏ hàng và xác nhận đơn | Giao diện đặt món | CF01 |  | Lan | CF02 |  |
| CF02 | Viết chức năng tạo đơn và sinh mã xác nhận | Đơn được tạo, có mã xác nhận | CF01 |  | Minh | CF02 |  |
| CF02 | Kiểm thử đơn thành công và lỗi | Kết quả kiểm thử | Hai task trên |  | Ngọc | CF02 |  |
| CF06 | Tìm hiểu SLA cổng QR (ngày 1-2) | Ghi chú SLA, thời gian chờ tối đa | Không |  | Phúc, Ngọc | CF06 |  |
| CF06 | Kết nối cổng QR | Tạo được mã QR thanh toán | Task tìm hiểu SLA |  | Phúc | CF06 |  |
| CF06 | Xử lý kết quả thanh toán và trạng thái đơn | Đơn đổi trạng thái đã trả/chưa trả | CF02, kết nối QR |  | Minh, Phúc | CF06 |  |
| CF06 | Làm màn hình QR và thông báo lỗi | Giao diện thanh toán | Kết nối QR |  | Lan | CF06 |  |
| CF06 | Kiểm thử thanh toán thành công, lỗi, chậm | Kết quả kiểm thử | Các task trên |  | Ngọc | CF06 |  |
| Tiêu chí |  | A: chủ yếu theo Velocity |  | B: theo Capacity, sẵn sàng và rủi ro |  |  |
| Tin cậy |  | Thấp, vì số dao động 15 đến 21 |  | Cao hơn, dựa trên tình hình thật của Sprint này |  |  |
| Nghỉ/gián đoạn |  | Không phản ánh việc Minh nghỉ hay các gián đoạn |  | Đã tính gián đoạn và ngày nghỉ |  |  |
| Bảo vệ Goal |  | Dễ nhận đủ SP nhưng sai việc |  | Chọn việc theo Goal, phụ thuộc và độ sẵn sàng |  |  |
| Áp lực/gaming |  | Dễ bị ép nhận đủ 18 hay 21 SP |  | Ít áp lực, không có ép chỉ tiêu |  |  |

Chọn B, dùng Velocity chỉ để tham khảo (khoảng 15-18 SP). Giả định: cùng đội, cùng độ dài Sprint, cùng DoD. Quyết định nhận 16 SP.

5.5 BURNDOWN VÀ THÍCH NGHI

Đường lý tưởng giảm đều 2,1 SP mỗi ngày.

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 21 | 18,9 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,5 | 8,4 | 6,3 | 4,2 | 2,1 |
| Thực tế | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 |

Các tín hiệu cần điều tra:

- Ngày 3 và 4 nằm ngang (18, 18). Giả thuyết: việc quá lớn nên chưa PBI nào xong. Cần kiểm tra: danh sách task đang làm, task có bị chặn không.

- Ngày 5 tăng từ 18 lên 23. Giả thuyết: PO thêm mã khuyến mãi 5 SP vào Sprint. Cần kiểm tra: việc này có qua ước lượng của Developers không, có bỏ việc nào ra không.

- Ngày 5 và 6 nằm ngang (18, 18). Giả thuyết: cổng QR chậm làm CF06 bị kẹt. Cần kiểm tra: log thời gian phản hồi của cổng QR, task nào đang bị chặn.

- Ngày 7 đến 9 giảm nhanh rồi ngày 10 vẫn còn 5 SP. Giả thuyết: đội dồn việc về cuối, có thể bỏ qua review hoặc kiểm thử. Cần kiểm tra: các PBI đã Done có đạt đủ DoD không.

Đề xuất cập nhật kế hoạch: bàn lại với PO ngay tại ngày 5 (chuyển mã khuyến mãi sang Sprint sau, hoặc bỏ phần CF06 chưa kịp), ghi quyết định của buổi họp ngày 6 vào biên bản và công khai cho cả đội. Không sửa lịch sử Burndown, chỉ ghi chú lên biểu đồ như “ngày 5: thêm 5 SP khuyến mãi”.